# ข้อมูลต้นทางสำหรับ Lab: รายงานความต่อเนื่องการผลิตและกระจายยา GPO (ตัวอย่างเสมือนจริง)

บริบท: ใช้สำหรับฝึก Copilot in Word และ Copilot Chat เพื่อร่างรายงานสรุปผู้บริหาร

## A) โน้ตดิบจากหัวหน้างาน (Raw Notes)

• ช่วงวันที่: 1–28 มี.ค. 2026 (ข้อมูลรวม 4 หน่วยงาน: โรงงานรังสิต, QA/QC กลาง, คลังราชเทวี, คลังขอนแก่น)

• ประเด็นหลัก: 1) การส่งมอบยากลุ่ม Antibiotic ล่าช้า 2 วัน (11 และ 19 มี.ค.) สาเหตุหลักคือการปล่อยล็อตจาก QA ช้ากว่าปกติ + รถควบคุมอุณหภูมิไม่พอช่วง peak

• OT ทีมคลังเพิ่มขึ้นในวันเดียวกัน เพื่อเร่งแพ็กและจัดส่ง

• อัตราเติมเต็มคำสั่งซื้อของคลังขอนแก่นลดลง 2 ครั้ง (8 และ 22 มี.ค.) จากวัตถุดิบเข้าสายการผลิตไม่ตามแผน + lead time ผู้ขายยืด

• เหตุการณ์ความปลอดภัย: near-miss 2 ครั้งในพื้นที่แพ็กยา และ incident 1 ครั้งจากการเคลื่อนย้ายพาเลต

• ข้อเสนอเบื้องต้น: จัดรอบปล่อยล็อต QA วันละ 2 รอบ, เพิ่มรถควบคุมอุณหภูมิสำรองช่วงเย็น, และปรับ 5S โซนแพ็กยา

• สิ่งที่ผู้บริหารอยากเห็น: 1) สรุป 1 หน้า 2) What happened/Why/So what/Now what 3) แผนแก้ไข 2 สัปดาห์ + owner

## B) ผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholders)

• ผจก. โรงงานรังสิต: คุณกิตติ
• ผจก. QA/QC กลาง: คุณศศิ
• ผจก. คลังราชเทวี: คุณวีระ
• ผจก. คลังขอนแก่น: คุณธนา
• HRBP: คุณอร
• ฝ่ายขนส่งควบคุมอุณหภูมิควบคุมอุณหภูมิ: คุณปกรณ์

## C) รายการ Action ที่ต้องทำ (Draft)

| Action | Owner | Due | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ปรับรอบปล่อยล็อต QA + เพิ่มจุดตรวจเอกสารก่อนส่งยา | ผจก. โรงงานรังสิต | ภายใน 2 สัปดาห์ | ลดเวลารอปล่อยล็อตและเพิ่ม on-time delivery >95% | Planned |
| ทบทวนเส้นทางส่งยาเร่งด่วนช่วง 16:00-20:00 และเพิ่มรถควบคุมอุณหภูมิ standby | ฝ่ายขนส่งควบคุมอุณหภูมิ | ภายใน 1 สัปดาห์ | ลดความล่าช้าในรอบจัดส่งเร่งด่วน | Planned |
| ทำ 5S โซนแพ็กยา + ป้ายเตือนเส้นทางเคลื่อนย้าย | Safety + ผจก. คลัง | ภายใน 2 สัปดาห์ | ลด near-miss/incident ในคลัง | In progress |
| ติดตาม lead time วัตถุดิบสำคัญและวางแผน buffer stock ยาจำเป็น | จัดซื้อ/วางแผนการผลิต | ภายใน 2 สัปดาห์ | Fill rate >97% | Planned |

## D) ข้อกำหนดรายงาน (Requirement)

• ความยาว: 1–2 หน้า

• โครง: Executive summary (5 bullets) / KPI highlights / Issues & root causes / Mitigation plan (2 weeks) / Requests to leadership

• ภาษาที่ใช้: ทางการ กระชับ อ่านง่าย

• ต้องมีตาราง Action plan (Owner, due date)