# รายงานสรุปสถานการณ์ปฏิบัติการ – Tokio Marine Life Thailand

ช่วงเวลา: 1 เมษายน – 28 เมษายน 2026  |  จัดทำโดย: ฝ่ายปฏิบัติการ

# ข้อมูล Raw Note จากหน้างาน

แหล่งข้อมูล: รายงานสรุปสัปดาห์จากผู้จัดการเขต, ทีมบริการลูกค้า, ทีมพิจารณาเคลม

ช่องทางตัวแทน (Agency)

ยอด New Policy ต่ำกว่าเป้า 7% ใน 2 เขตขาย (เขตกลาง และเขตเหนือ)

ตัวแทนในเขตกลางรายงานปัญหาการ follow-up ลูกค้าล่าช้าเกิน 72 ชั่วโมง

จำนวนตัวแทน Active ลดลง 4% เทียบกับเดือนก่อน

ยอดรวม New Policy เดือน เม.ย. 2026: 1,340 ฉบับ (เป้าหมาย 1,440 ฉบับ)

ช่องทางธนาคาร (Bancassurance)

Lead เข้าระบบเพิ่ม 12% (รวม 1,680 leads) แต่ Conversion Rate ลดลงจาก 18% เหลือ 14%

ยอด New Policy จากช่องทางธนาคาร: 235 ฉบับ (เป้าหมาย 290 ฉบับ)

พนักงานธนาคาร 3 สาขาหลักรายงานขาด product knowledge ด้านสัญญาสุขภาพ Unit Linked

ยังไม่มี script มาตรฐานสำหรับ objection handling

ทีมบริการลูกค้า (Customer Service)

Complaint เรื่องเอกสารเคลมไม่ครบเพิ่มขึ้น 18% เทียบกับเดือนก่อน

ลูกค้า 3 รายร้องเรียนเรื่องการต่ออายุกรมธรรม์ล่าช้าเกิน 7 วัน

อีเมลค้างในคิวเฉลี่ย 2.3 วัน (เป้าหมาย < 1 วัน)

ชั่วโมง OT เฉลี่ย: 12 ชั่วโมง/คน/สัปดาห์ (สูงกว่าปกติ ~40%)

ทีมพิจารณาเคลม (Claims)

Median Claim Turnaround Time เพิ่มจาก 4.2 วัน เป็น 5.1 วัน

เคลมค้างพิจารณาเกิน 7 วัน: 28 ราย (เดือนก่อน 17 ราย)

สาเหตุหลัก: เอกสารไม่ครบ 42% / รอผลตรวจแพทย์ 33% / รอข้อมูลโรงพยาบาล 25%

ไม่มีกรณี fraud ที่ยืนยันแล้วในรอบนี้

# รายการ Action ที่ต้องทำ (Draft)

จัดทำโดยที่ประชุม Weekly Ops Review วันที่ 29 เม.ย. 2026

| Action | Owner | Due Date | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| จัดทำ Checklist เอกสารยื่นเคลมสุขภาพและส่งให้ลูกค้าก่อนยื่น | ทีมปฏิบัติการเคลม | 5 พ.ค. 2026 | กำลังดำเนินการ |
| จัดทำ Playbook Follow-up Lead ภายใน 48 ชั่วโมงสำหรับช่องทางธนาคาร | ทีมขายช่องทางธนาคาร | 10 พ.ค. 2026 | กำลังดำเนินการ |
| วิเคราะห์รากสาเหตุ Conversion ลดลงในช่องทางตัวแทน เขตกลางและเขตเหนือ | ผู้จัดการเขตกลาง + เขตเหนือ | 8 พ.ค. 2026 | กำลังดำเนินการ |
| จัด Training Product Knowledge ด้าน Unit Linked สำหรับพนักงานธนาคาร 3 สาขา | ทีมฝึกอบรม | 15 พ.ค. 2026 | กำลังดำเนินการ |
| ปรับ SLA การต่ออายุกรมธรรม์ และแจ้งลูกค้าล่วงหน้า 30 วัน | ทีมบริการลูกค้า | 12 พ.ค. 2026 | กำลังดำเนินการ |
| ทบทวนกระบวนการเคลมเพื่อลดเอกสารที่ไม่จำเป็น (Lean Review) | ทีมพิจารณาเคลม + ทีม Process | 20 พ.ค. 2026 | กำลังดำเนินการ |

หมายเหตุ: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อการฝึกอบรม Microsoft 365 Copilot เท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลสมมติ ไม่ใช่ข้อมูลจริงขององค์กร